16
2
Продолжение

Графика подготовки и представления в финансовое управление администрации Николаевского муниципального района материалов, необходимых для составления проекта районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы

УТВЕРЖДЁН
приказом  финансового управления администрации Николаевского муниципального района 

от  17.06.2015   №  30-п  
ГРАФИК

подготовки и представления в финансовое управление администрации Николаевского муниципального района материалов, необходимых для составления проекта районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов*
	№

п\п
	Перечень материалов
	Срок                представления
	Исполнители


	1
	2
	3
	4

	1.
	Доходы
	
	

	1.1.
	Экономические (в денежном и натуральном выражении), финансовые показатели и расчёты за 2014 год для формирования консолидированного бюджета на 2016 год, оценка исполнения за 2015 год и прогноз на 2016 – 2018 годы:

Показатели:

- динамика и темы роста объемных показателей по видам экономической деятельности (объемы производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг, индекс производства);

- численность проживающих и работающих в экономике района в разрезе городских и сельских поселений; 

- инвестиции в основные средства по всем источникам финансирования (в том числе за счет федерального и краевого бюджетов);

- фонд заработной платы и средняя заработная плата по муниципальному району, в том  числе в разрезе городских и сельских поселений, видов экономической деятельности;

- налогооблагаемая прибыль, зачисляемая  в субъекты РФ по ставке 18 %, по  району в разрезе видов экономической   деятельности, в том числе прибыль организаций, входящих в состав межрегиональных компаний;

-среднегодовая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество организаций,  муниципального района в разрезе видов экономической деятельности
	до 10 июля              2015 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района



	1.2.
	По формам, доведенным министерством финансов края, ожидаемые в 2015 году и прогнозируемые на 2016-2018 годы поступления в разрезе городских и сельских поселений района (с приложением расчетов поступлений, их обоснований и пояснительной записки):
	до 10 июля      2015 г.
	

	1.2.1.
	-доходы от реализации имущества (в части реализации основных средств и материальных запасов);


	—"—
	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района совместно с главами поселений

	
	- доходы от продажи квартир;
	—"—
	—"—

	
	- доходы от продажи земельных участков;
	—"—
	—"—

	
	-арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, с учетом движения земель (прогноза выбытия, введения в хозяйственный оборот дополнительных площадей)
	—"—
	—"—

	
	- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в казне района и оперативном управлении органов местного самоуправления районов и созданных ими казенных учреждений, по кодам бюджетной классификации с учетом кодов подвидов по видам доходов бюджета (с учетом выпадающих доходов от предоставленных льгот и преференций –указать справочно по имённо (по объектно);  
	—"—
	—"—

	
	Дивидендов по акциям от долевого участия в собственности муниципального района
	—"—
	—"—

	
	- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в разрезе поселений;
	—"—
	—"—

	
	- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за найм жилых помещений, реклама и т.д);
	—"—
	—"—

	
	- арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, по кодам бюджетной классификации в разрезе городских и сельских поселений района и за земельные участки, находящиеся в муниципальной  собственности, с учетом движения земель (прогноза выбытия в связи с разграничением по видам собственности, перевод из бессрочного пользование в аренду, введение в хозяйственный оборот дополнительных площадей и т.д.) – согласованный с Министерством имущественных отношений края;
	—"—
	—"—

	
	-доходов от сдачи в аренду имущества (сельскохозяйственного назначения казны района)
	—"—
	—"—

	1.2.2.
	- Прочих доходов от оказания платных услуг  получателями средств районного бюджета (расчёты доходов от оказания платных услуг  казенными учреждениями) по КБК 1 13
	до 10 июля      2015 г.
	Главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета, администрации городских и сельских поселений района, в разрезе подведомственных учреждений;

	
	- прочих неналоговых доходов от компенсации затрат бюджетов района (поселений) по КБК 1 13
	—"—
	—"—

	
	-  прочих неналоговых доходов  (возврат финансирования прошлых лет и т.д. с расшифровкой по видам доходов и сумм ) по КБК 1 13
	—"—
	—"—

	
	-  прочих  безвозмездных поступлений в  бюджет  района (по КБК 2 207) 
	—"—
	—"—

	1.2.3.
	- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- штрафные санкции
	до 10 июля       2015 г.
	Отдел охраны окружающей среды администрации муниципального района

	1.3.
	Ожидаемые в 2015 году и прогнозируемые на 2016 – 2018 годы поступления (с приложением расчетов, обоснований и пояснительной записки): 
	до 10 июля       2015 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района



	
	- Транспортный налог в разрезе категорий транспортных средств с указанием их количества, мощности двигателя по каждой категории, ставок налога:

а) с физических лиц в разрезе городских и сельских поселений района;

б) с юридических  лиц в разрезе городских и сельских поселений района.


	
	

	1.4.
	Ожидаемые в 2015 году и прогнозируемые на 2016 – 2018 годы поступления (с приложением расчетов, обоснований и пояснительной записки): 
	до 10 июля       2015 г.
	Комитет по управлению имуществом  администрации муниципального района



	
	-  Прогноз поступления государственной пошлины за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых 100% в бюджет муниципального район;

· Прогноз поступления государственной пошлины за выдачу органами местного самоуправления разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых 100% в бюджет поселения;

· Прогноз поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

-     Расчет по поступлениям сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджет муниципального района по КБК 1 16 


	
	

	1.5.
	Ожидаемые в 2015 году  и прогнозируемые на 2016-2018 годы: 

-  поступления платежей в консолидированный бюджет муниципального района по крупным, бюджетообразующим и социально-значимым организациям в разрезе отраслей и налогов, в том числе по НДФЛ;

- поступления в бюджет края налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекты РФ по ставке 18%, и налога на доходы физических лиц по курируемым видам экономической деятельности в разрезе крупных, 

- бюджетообразующих и социально-значимых предприятий.
	до 10 июля       2015 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района совместно с:  отделом жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации муниципального района и отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района



	1.6.
	Ожидаемые в  2015 году и прогнозируемые на 2016 - 2018 годы поступления платежей в бюджет края единого сельскохозяйственного налога в разрезе поселений района и налогоплательщиков, с поквартальной разбивкой (с приложением расчетов, обоснований и пояснительной записки)
	до 10 июля       2015 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района

	1.7.
	Ожидаемые в 2015 году и прогнозируемые на 2016 - 2018 годы  поступления доходов в бюджет района (с приложением расчетов, обоснований и пояснительных  записок); прогноз на 2015 год с поквартальной разбивкой:

- государственной пошлины (по видам госпошлины с учетом изменений действующего законодательства);

- штрафов и иных сумм принудительного изъятия (в разрезе кодов, подкодов бюджетной классификации) по КБК 1 16 
	до 10 июля       2015 г.
	Комитет по управлению имуществом  администрации муниципального района

Межмуниципальный отдел МВД России (Николаевский-на-Аму-ре)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации муниципального района

Управление внутренних дел по Хабаровскому краю

Министерство природных ресурсов Хабаровского края

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

Амурское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Главное контрольное управление Правительства Хабаровского края

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 

Амурское территориальное Управление федерального агентства по рыболовству

УФНС по Хабаровскому краю

Дальневосточное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Комитет Правительства Хабаровского края по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий



	1.8.
	Ожидаемые в 2015 году и прогнозируемые на 2016 - 2018 годы поступления в бюджет края по администрируемым налоговым и неналоговым  доходам – штрафным санкциям (по видам налогов в разрезе городских и сельских поселений района, муниципального района (с приложением расчетов, обоснований и пояснительной записки)
	до 10 июля                        2015 г.
	Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 1 по Хабаровскому краю

	1.9.
	Отчеты Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю по  формам № 5-ПМ,  1-ИБ , 5-П, 5-ЕСН, 5-НДПИ, , 5-ТН, 5 ФЛ ТН, 5-ПВ, 5-НИО,        , 5-ФЛ НИО, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 5-УСН, 5-МН, 5-ФЛ МН, 5-ПВ,       5-ЖМ, 5-ВБР, 5-НДФЛ, 1-ДДК, 5-ДДК, 5-ФЛ МН и иные формы, в рамках соглашения,  в разрезе городских и сельских поселений района и муниципального района;  о налогооблагаемой базе и налоговых вычетах по НДФЛ за 2014 год в разрезе городских и сельских поселений района и муниципального района
	до 01 июля 

2015 г.
	Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 1 по Хабаровскому краю

	1.10.
	Расчеты поступлений собственных доходов в бюджет поселения (по формам, доведенным министерством финансов края) в разрезе отчета за 2014 год, оценки исполнения за 2015 год и прогноза на 2016 - 2018 годы (с приложением обоснований, расчетов и пояснительной записки; по отклонениям в сторону увеличения (снижения) предложенной Методики прогнозирования доходов – с приложением подтверждающих официальных документов  (писем) от организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения, с подписью руководителя организации)
	до 10 июля                        2015 г.
	Администрации городских и сельских поселений района

	1.11.
	Информация по категориям транспортных средств о количестве транспортных средств всего, в том числе  по юридическим и физическим лицам, зарегистрированных на территории района, о суммах начисленного транспортного налога по состоянию на 01 января 2015 года, о суммах предоставленных льгот по транспортному налогу физическим лицам в разрезе льготных категорий плательщиков по состоянию на 1 января 2015 года (по возможности: в разрезе городских и сельских поселений района), 
	до 10 июля      2015 г.
	ГИБДД межмуниципального отдела МВД России (Николаевский-на-Амуре)

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 1 по Хабаровскому краю

	1.12
	Уточненные показатели (в натуральном и денежном выражении) за 2014 год, оценка исполнения за 2015 год и прогноз на 2016 - 2018 годы:
	20 января 

2016 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района

	
	- динамика и темпы роста объемных показателей по видам экономической деятельности (объемы производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг, индекс производства);

- численность проживающих и работающих в экономике района в разрезе городских и сельских поселений

- среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в разрезе видов экономической деятельности; 

- инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования (в том числе за счет федерального и краевого бюджетов) в разрезе видов экономической деятельности района;

-  фонд заработной платы и средняя заработная плата по муниципальному району (согласованная с Министерством экономического развития и внешних связей края), в том  числе в разрезе городских и сельских поселений, видов экономической деятельности;

- налогооблагаемая прибыль, зачисляемая  в субъекты РФ по ставке 18 %, по  району в разрезе видов экономической   деятельности, в том числе прибыль организаций, входящих в состав межрегиональных компаний;

- среднегодовая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество организаций, в разрезе видов экономической деятельности
	
	

	
	-остаточная стоимость основных средств, подлежащих налогообложению налогом на имущество организаций по видам экономической деятельности (согласованная с Министерствами края, с Министерством экономического развития и внешних связей края)
	
	

	1.13
	Прогнозы платежей в бюджет края на 2016 год по видам деятельности в разрезе налогов, и  крупных плательщиков, бюджетообразующих предприятий с учетом  расчетов,  исходя из основных экономических показателей, согласованных с Министерством экономического развития и внешних связей края и параметров, учтенных при формировании бюджета на 2015 год (по формам, установленным министерством финансов края) с приложением пояснительной записки с обоснованием произведенных расчетов в разрезе налогов.
	01 февраля 

2016 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района и отделом архитектуры и строительства администрации муниципального района

	1.14
	Ожидаемые в 2015 году и прогнозируемые на 2016-2018 годы поступления в бюджет земельного налога (с приложением расчетов, обоснований и пояснительной записки)
	до 10 июля 2015 г.
	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района совместно с финансовым управлением администрации муниципального района



	2.
	Представление материалов и предложений по бюджетным проектировкам и обоснования к ним, иные материалы в соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок планирования)
	01 сентября 2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств; структурные подразделения администрации муниципального района; администрации поселений

	2.1.
	Перечень федеральных, краевых и муниципальных нормативных правовых актов, являющихся основанием для формирования реестра расходных обязательств районного бюджета
	01 сентября 2015 г.
	—"—

	3.
	Предоставление дополнительных материалов и предложений по бюджетным проектировкам, кроме предусмотренных Порядком планирования

	3.1.
	Расчет долевого участия района в общей сумме возмещения организациям затрат, связанных с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в экономически обоснованных тарифах на 2016 год


	15 сентября 2015 г.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 



	3.2.
	Сформированный в установленном администрацией района порядке перечень претендентов на предоставление муниципальных гарантий района на очередной год и плановый период


	01 октября      2015 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района

	3.3.
	Реестр муниципальных программ
	01 сентября 2015 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района



	3.4.
	Перечень муниципальных программ, планируемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде 
	01 сентября 2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств; структурные подразделения администрации муниципального района

	3.5.
	Паспорта муниципальных программ, планируемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде

	15 октября   2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств; структурные подразделения администрации муниципального района

	3.6.
	Предложения по мероприятиям, проводимым за счет средств районного бюджета, в рамках «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района» в разрезе поселений


	01 сентября 2015 г.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 



	3.7.
	Согласованные главой муниципального района проекты перечней, титульных списков:
	
	

	
	- объектов социальной сферы, подлежащих капитальному строительству и капитальному ремонту за счет средств районного бюджета 
	01 сентября 2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств;

	
	- капитального строительства, ремонта, реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения, относящихся к собственности муниципального района 
	—"—
	МКУ «Служба заказчика Николаевского муниципального района», отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района

	3.8.
	Расчет расходов на содержание, капитальный ремонт, ремонт межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования и на содержание дорог в поселениях

	01 сентября

 2015 г.


	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района

Администрации поселений



	3.9.
	Утвержденные главой муниципального района:
	
	

	
	- перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и капитальному ремонту за счет средств районного бюджета
	25 октября

2015 г.
	МКУ «Служба заказчика Николаевского муниципального района»; главные распорядители бюджетных средств; отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района

	
	- перечень объектов коммунального назначения, относящихся к собственности муниципального района, подлежащих строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации 

	—"—
	—"—

	3.10.
	Информация о планируемых объёмах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, полномочия которых будут осуществляться учреждением


	01 сентября

 2015 г.


	Главные распорядители бюджетных средств

	3.11.
	Предложения по объёму бюджетных ассигнований из районного бюджета на  подготовку и проведение празднования памятных дат
	01 сентября 2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств; отдел по организационной работе и общим вопросам администрации муниципального района

	3.12.
	Предложения по включению в бюджет расходов на создание и восполнение резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района


	01 сентября 2015 г.
	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района

	3.13.
	Плановый реестр расходных обязательств
	01 ноября     2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств

	4.
	Другие материалы

	4.1.
	Перечень нормативных правовых актов муниципального района (с указанием статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), о признании утратившими силу и (или) приостановлении действия с 01 января 2016 г., не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году
	01 октября
2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств; структурные подразделения администрации муниципального района

	4.2.
	Численность постоянного населения края на 1 января 2015 г. (с указанием численности городского и сельского населения)
	07 июля        2015 г.
	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю

	4.3.
	Численность населения в возрасте от 14 до 30 лет на 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014
	07 июля      2015 г.
	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю

	5.
	Исходные данные для расчета дотации муниципальным образованиям края из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и краевого фонда финансовой поддержки поселений:

	
	- сведения о кадастровой стоимости и площади земельных участков, подлежащих обложению земельным налогом; ставках земельного налога, налогооблагаемой базе по налогу по состоянию на 01 января 2015г. в разрезе категорий земель;
	07 июля

2015 г.
	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района

Финансовое управление администрации муниципального района

	
	- количество групп в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях в расчетном году;
	07 июля 

2015 г.
	Управление образования администрации муниципального района

	
	- численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений в расчетном году;
	—"—
	—"—

	
	- численность учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением учащихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях) в расчетном году;
	—"—
	—"—

	
	- численность учащихся учреждений дополнительного образования в расчетном году;
	—"—
	—"—

	
	- количество классов в общеобразовательных учреждениях;
	—"—
	—"—

	
	- прогнозная численность учащихся учреждений дополнительного образования спортивной направленности на 2016 год;
	07 июля 

2015 г.
	Отдел по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации муниципального района

	
	- прогнозная численность учащихся учреждений дополнительного образования (детские школы искусств) на 2016 год;
	07 июля 

2015 г.
	Отдел культуры администрации муниципального района

	
	- общая площадь муниципального жилого фонда, в разрезе поселений (по состоянию на 1 января 2015 года);
	07 июля 

2015 г.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района

	
	- износ муниципального жилого фонда, в разрезе поселений (по состоянию на 1 января 2015 года);
	—"—
	—"—

	
	- затраты на капитальный ремонт 1 кв. метра муниципального жилого фонда в разрезе поселений (по состоянию на 1 января 2015 года);
	—"—
	—"—

	
	- затраты на ремонт и содержание 1 км автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (поселений) (по состоянию на 1 января 2015 года);
	—"—
	Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района

	
	- протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (поселений) по состоянию на 1 января 2015 г.;
	—"—
	—"—

	
	- протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района по состоянию на 1 января 2015 г.;
	—"—
	—"—

	
	- сметная стоимость гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности на 1 января 2015 г.
	07 июля 

2015 г.
	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района

Отдел охраны окружающей среды администрации муниципального района

	
	- норматив ежегодных затрат на содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
	—"—
	—"—

	
	- тарифы на тепловую и электрическую энергию для муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры, установленные на 2015 год, в разрезе предприятий-поставщиков услуг;
	07 июля 

2015 г.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района

	
	- площади, занимаемые муниципальными учреждениями образования, физической культуры и спорта, и культуры (в разрезе поселений) за 2014 год;
	07 июля 

2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств

	
	- сведения о фактических объемах потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями образования, физической культуры и спорта,  культуры за 2014 г. в Гкал, Квт.ч на основании предъявленных счетов энергоснабжающими организациями либо на основании актов сверок между муниципальными учреждениями и энергоснабжающими организациями (в разрезе предприятий - поставщиков);
	07 июля 

2015 г.
	Главные распорядители бюджетных средств

	
	- сведения о фактических объемах потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями культуры, финансируемыми из бюджетов поселений, расположенных в границах территории муниципального района за 2014 г. в Гкал, Квт.ч на основании предъявленных счетов энергоснабжающими организациями либо на основании актов сверок между муниципальными учреждениями и энергоснабжающими организациями (в разрезе поселений и предприятий - поставщиков);
	07 июля 

2015 г.
	Отдел культуры администрации муниципального района

	
	- расходы бюджета муниципального района за 2014 год на образование, физическую культуру и спорт, местное самоуправление, культуру, ремонт и содержание автомобильных дорог;
	07 июля 

2015 г.
	Финансовое управление администрации муниципального района

	
	- расходы по своду бюджетов городских и сельских поселений, расположенных в границах территории муниципального района за 2014 год (в части вопросов местного значения поселения):
	07 июля 

2015 г.
	Финансовое управление администрации муниципального района;

Администрации поселений

	
	на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, приобретение котельно-печного топлива для собственных (коммунальных) нужд муниципальных учреждений (по органам местного самоуправления, по учреждениям культуры);
	
	

	
	на оплату труда с начислениями работников муниципальных учреждений;
	
	

	
	на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
	
	

	
	на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;
	
	

	
	- численность работников органов местного самоуправления муниципального района, включая главу и представительный орган муниципального образования на 2015 год;
	07 июля 

2015 г.
	Финансовое управление администрации муниципального района;

Администрации поселений

	
	- иные показатели для расчета финансовой помощи местным бюджетам из краевых фондов финансовой поддержки
	—"—
	Главные распорядители бюджетных средств

	6.
	Исходные данные для расчета дотации муниципальным образованиям района из районного фонда финансовой поддержки поселений:

	
	- сведения о кадастровой стоимости и площади земельных участков, подлежащих обложению земельным налогом; ставках земельного налога, налогооблагаемой базе по налогу по состоянию на 01 января 2015г. в разрезе категорий земель и поселений;
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- сведения, в разрезе поселений, о контингенте доходов, сумме льгот и изменений задолженности по налогам, учитываемым при расчёте налогового потенциала поселений для расчёта дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений;
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- ожидаемый прирост (или снижение) налоговой базы за счёт ввода в строй новых (или ликвидации) предприятий, опережающего роста налогооблагаемой базы по сравнению с применяемыми индексами-дефляторами цен, изменения налогового законодательства;
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- общая площадь муниципального жилого фонда, в разрезе поселений (по состоянию на 1 января 2015 года);
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- износ муниципального жилого фонда, в разрезе поселений (по состоянию на 1 января 2015 года);
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- затраты на капитальный ремонт 1 кв. метра муниципального жилого фонда в разрезе поселений (по состоянию на 1 января 2015 года);
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- затраты на ремонт и содержание 1 км автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (поселений) (по состоянию на 1 января 2015 года);
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (поселений) по состоянию на 1 января 2015 г.;
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- тарифы на тепловую и электрическую энергию для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, культуры, установленные на 2015 год, в разрезе предприятий- поставщиков услуг;
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- площади, занимаемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, культуры (в разрезе поселений) за 2014 год;
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- сведения о фактических объемах потребления тепловой и электрической энергии органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями физической культуры и спорта,  культуры за 2014 г. в Гкал, Квт.ч на основании предъявленных счетов энергоснабжающими организациями либо на основании актов сверок между муниципальными учреждениями и энергоснабжающими организациями (в разрезе предприятий - поставщиков);
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- расходы по своду бюджетов городских и сельских поселений, расположенных в границах территории муниципального района за 2014 год (в части вопросов местного значения поселения), в разрезе поселений, из них:
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	на физическую культуру и спорт, местное самоуправление, культуру;
	
	

	
	на оплату труда с начислениями;
	
	

	
	на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
	
	

	
	на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;
	
	

	
	- численность работников органов местного самоуправления (в разрезе поселений), включая главу и представительный орган муниципального образования на 2015 год;
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	
	- иные показатели для расчета финансовой помощи местным бюджетам из краевых фондов финансовой поддержки
	20 июля 

2015 г.
	Администрации поселений

	7.
	Обеспечить подготовку и свод исходных данных для подписания Акта сверки исходных данных для расчёта финансовой помощи из краевого бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
	по сроку, установленному министерством финансов края
	Финансовое управление администрации муниципального района



	8.
	Подписать Акты согласования исходных данных для расчёта размеров дотаций бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
	до 10 августа 2015 г.
	Финансовое управление администрации муниципального района

	9.


	Провести предварительные согласования с главными распорядителями, распорядителями и прямыми получателями средств районного бюджета проектируемых объемов финансирования расходов
	до 10 октября 2015 г.

	Финансовое управление администрации муниципального района



	10.
	Составить:
	
	

	
	- проект районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

	по сроку, установленному Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе
	Финансовое управление администрации муниципального района



	
	- проекты бюджетов поселений в соответствии с заключёнными соглашениями
	до 15 ноября 2015 г.
	—"—



	11.
	Обеспечить внесение проекта районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Собрание депутатов муниципального района
	по сроку, установленному Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе
	—"—




________________________

* Информация предоставляется на 3 года с разбивкой по годам (2016, 2017, 2018 г.г.)____________________________________
